阳新一中首届体育科技文化艺术节

总体活动方案

一、活动主题：中国梦·一中梦·成才梦

二、组织机构

（一）组委会

主  任：明道树

副主任：潘龙美、潘龙星、柯美宝、梁师稳、方长风、肖绪曙、李永红

成   员：查生月、陈绪义、陈绪全、石章权、邓丽娟、曹晓辉、李朝忠

徐美姝、张丹阳、刘会琢、尹新生、汪  洋、陈世明、戴征辉

蔡云秀、来胜强、焦龙河、王义付、李雁鸣、刘志刚、明建华

柯贤根

（二）工作专班

1、活动策划组

组  长：石章权

副组长：邓丽娟

督办领导：方长风

工作安排：

①负责本次活动总策划、总协调

②负责体育科技文化艺术节活动总体方案制定

③活动议程的安排

④开、闭幕式的策划

2、体育项目工作小组

组  长：刘志刚

副组长：陈世明、蔡云秀、焦龙河

成  员：高一、高二全体班主任，全体体育老师

督办领导：梁师稳

具体工作：

①负责制定体育项目活动方案

②老师、学生报名工作

③编制秩序册

④组织比赛和成绩汇总、公布工作

3、科技项目工作小组

组  长：刘会琢

副组长：柯贤根、杨激光、王有海、朱建华

成  员：高一、高二全体班主任、高一、高二物理、化学、生物、地理、信息技术备科组长

督办领导：肖绪曙

具体工作：

①负责科技项目活动方案

②科技进校园展览

③学生“三小”创作展览及评奖

④科技电影有序播放和科技黑板报的检查和评比

4.艺术项目工作小组

组  长：陈绪义

副组长：明建华、戴征辉、来胜强、张丹阳

成  员：高一、高二全体班主任、全体音乐美术老师

督办领导：李永红

具体工作：

①负责艺术项目活动方案

②负责书画、绘画、摄影作品的展览及评奖

③负责师生才艺比赛的组织评比工作

5、宣传报道组

组  长：查生月

副组长：徐美姝、李雁鸣

成  员：王有海、刘元庆、陈松林、胡琼、阮家浬

督办领导：潘龙星

具体工作：

①横幅的制作与悬挂，拱门的联系与制作

②活动过程图片资料的收集

③学生来稿的审稿和播报

④邀请县电视台来校做专访报道

6、后勤保障组

组  长：曹晓辉

副组长：秦青山、邢庭水

成  员：费桂芬、张玲

督办领导：潘龙星

具体工作：

①负责各种比赛、展示以及开、闭幕式的场地、设施的布置和安排

②校园卫生

③负责工作人员的用餐

④活动期间师生医疗保障

7、安全保卫组

组  长：汪洋

副组长：王定祥、王平心

成  员：全体保卫人员、高一、高二全体班主任

督办领导：潘龙星

具体工作：

①负责活动期间学校安全保卫工作

②负责开、闭幕式家长的秩序维护

③负责各班学生人数的清点及通报（上午、下午、晚上每天三次）

8、赞助组

组  长：尹新生

成  员：程娅、肖艳芬

督办领导：潘龙星

具体工作：

①负责联系赞助单位

②负责赞助单位的广告策划和安排

9、奖品组

组  长：邓丽娟

成  员：周升发、裴太勇、程娅、肖艳芬

督办领导：潘龙星

具体工作：

①负责师生获奖名单的整理工作

②负责奖品证书的购买和制作

三、活动时间

2014年11月27日至11月30日

四、参加对象

高一、高二全体学生及全校教职员工，高三年级学生参加开幕式。

五、活动日程

（一）时间安排：

11月27日上午：8:30—11:30开幕式

下午14:30—17:00学生田径运动会，男教师篮球赛、女教师乒乓球团

体赛。

晚上：学生教室自习

11月28日上午：8:00—12:00学生田径运动会，教师趣味运动会

下午14:30—17:00：学生田径运动会，男教师篮球赛、女教师乒乓球

团体赛。

晚上：学生在教室观看科技电影

11月29日上午8:00—12:00：学生田径运动会，教师趣味运动会

下午14:30—17:00 学生田径运动会，男教师篮球赛、女教师乒乓球

团体赛

晚上：学生在教室自习

11月30日上午8:30—11:30：闭幕式

下午：学生休息

晚上：学生照常自习

（二）开幕式

1、时间：2014年11月27日上午8:30—11:30

2、开幕式程序

①入场式：

入场顺序：会牌、国旗、标语牌、花环方阵、彩旗方阵，汽球方阵、高一年级师生代表队，高二年级师生代表队，高三年级师生代表队，后勤代表队

②升国旗、唱国歌

③校长致开幕词

④上级领导讲话

⑤县领导宣布体育科技文化艺术节开幕

⑥高一、高二年级跑操比赛

⑦文艺汇报演出

3、具体工作安排

①总负责：石章权

②入场式训练，高二80人彩旗队训练由刘志刚负责，高一80人花环队训练由明建华负责，高三80人汽球方阵由徐美姝负责。

③音响设施，国旗，国歌，跑操音乐，摄像由徐美姝负责。

④主持人及解说词由徐美姝负责

⑤联系电视台由李雁鸣负责

⑥条幅制作与悬挂、会场布置、舞台搭建、背景布置、茶水服务由曹晓辉负责。

⑦文艺汇报演出由陈绪义、明建华负责

⑧高一，高二跑操比赛高一，高二负责，刘志刚配合。

⑨教师团队健美操比赛由各年级负责

（三）闭幕式

1、时间：11月30日上午8:30—11:30

2、闭幕式程序

①升国旗奏国歌

②文艺汇报演出暨颁奖仪式

（具体安排见艺术项目活动方案）

3、工作安排

①总负责：邓丽娟

②获奖名单、奖品由邓丽娟负责

③音响设施，国旗、国歌、摄像由徐美姝负责

④条幅制作与悬挂、会场布置、茶水服务由曹晓辉负责

⑤教师合唱团由各年级负责

⑥学生合唱团、学生节目汇报演出由明建华负责

七、奖项设置及奖励办法

本届体育科技文化艺术节各项比赛分设个人奖、团体奖。个人奖、团体奖具体奖项设置及奖励方法见各活动方案。

八、活动要求

1、提高认识、加强领导。体育科技文化艺术节是我校校园文化建设的重要内容，各班要以此活动为契机，强健学生体魄，挖掘学生潜能，培养学生特长，增强学生的集体荣誉感。各班主任要积极支持和推荐学生参加各项活动，鼓励各参赛选手精心准备，让学生在活动中发挥特长，展示水平，力争佳绩，为本次活动增光添彩。

2、周密筹划、认真组织。各组负责人根据实际撰写体育、艺术、科技实施方案，落实各比赛项目的参赛名单、参赛作品、具体实施办法及奖项设置。各年级各班认真学习活动方案，在活动期间要认真组织好学生，加强活动期间的学生管理，发挥好班干部的作用．保证学生准时参加各项活动，确保各项比赛有序开展。

3、突出特色，确保质量。各年级各班要认真组织，加强比赛项目训练指导工作，特别是集体项目、才艺比赛等彰显校园文化特色的节目，同时要鼓励参赛师生认真准备，发扬重在参与的精神，确保各项比赛有特色、有亮点、有质量。

4、落实责任，确保安全。要加强体育科技文化艺术节期间的管理和安全，学校各处室、各组、各年级要密切配合、相互协调，制定好安全工作预案。各班要切实加强安全教育，落实好各项安全措施，向学生明确体育科技艺术节期间的纪律要求，确保学生训练安全、饮食安全、交通安全、人身财产安全，活动前各组要认真检查及时排除安全隐患，切实做到器材安全、比赛安全，确保体育科技文化艺术节顺利进行。

阳新县第一中学

2014年11月5日